Buenas tardes, colegas! Reciban un cordial saludo. Al valorar el estado de situación en la formulación de los planeamientos, en las semanas que restan del 2019 y las primeras del 2020, durante la reunión de ayer, llegamos a ciertos acuerdos::

1. Establecimiento de una estricta programación de elaboración, entrega, revisión y corrección de los productos por parte de los correspondientes departamentos de la Dirección de Desarrollo Curricular (DDC).
2. Dosificar tales entregas, para mantener un flujo constante de materiales hacia GESPRO de la Dirección de Recursos Tecnológicos en Educación (DRTE). Para ello, se establecieron tres fechas de entrega desde la DDC:
   1. 22 de noviembre
   2. 6 de diciembre
   3. 16 de diciembre
3. GESPRO trabajará en los requerimientos de organización de la estructura de la Caja de Herramientas, en dos momentos:
   1. Primera entrega de ajustes por la DDC: 22 de noviembre
   2. Segunda entrega de ajustes por la DDC: 6 de noviembre
4. Seguimiento cercano por parte de cada Jefatura del cumplimiento de la programación.
5. Priorización de actividades por parte de la DDC y DRTE, brindando el espacio correspondiente a la producción y ensamblaje de la Caja de Herramientas.
6. Tomar en cuenta las solicitudes de vacaciones que naturalmente se generarán por el momento del año, en la gestión de tareas asociadas con la construcción de la Caja.
7. D. María Alexandra y D. Gabriela emitirán una nota conjunta dirigida al Despacho Académico, en la que se sintetizará los requerimientos para acometer una tarea tan compleja.
8. Se priorizará el ensamblaje de las secciones de **Apoyos para el planeamientos**, y **Apoyos para la evaluación**; con miras a la presentación de la Caja de Herramientas, para la apertura del próximo año lectivo. La incorporación de mejoras de la Caja de Herramientas se retomará, en cuanto se haya finalizado en ensamblado fundamental de las secciones ya mencionadas.
9. La DDC, en coordinación con el IDP, elaborarán unos videos explicativos del manejo para el usuario de la Caja de Herramientas.

Llegamos a la conclusión que el abordaje de la producción debe asumirse desde una enfoque estratégico, que requiere la participación activa de las jefaturas en coordinación con las correspondientes direcciones. Sin otro particular, se despide quien suscribe esta nota.

Atentamente



*Henry Roberto Arias Guido <*[*henry.arias.guido@mep.go.cr*](mailto:henry.arias.guido@mep.go.cr)*>*  
*Asesor del Despacho Académico*  
*Ministerio de Educación Pública*  
*Tel: (506) 2256-8391, ext 1009*